## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 乡村振兴研究--北京农业数字经济发展研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院信息技术研究中心
项目负责人 |  | 李瑾 |  |  |  |  | 联系电话 | 18600873558
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
[5 empty] | 30 | 30 | 30 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 30 | 30 | 30 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预期总目标：对标北京“十四五”乡村振兴发展规划，阐述数字经济与农业融合理论机理，提炼北京数字经济与农业融合现状与问题，凝练国内外数字经济与农业融合典型模式，提出北京数字经济与农业融合发展路径，为北京市乃至国家乡村振兴过程中的重大决策提供理论支持、科技支撑和决策咨询服务。 2023年目标：完成高质量研究报告，发表高水平论文，向政府职能部门报送政策参考，提升支撑水平，推进交流合作，提升在乡村振兴研究方面的理论研究水平，和科技支撑与决策咨询服务能力。 | [5 empty] | 完成了数字经济背景下农民增收路径研究和数字乡村建设的技术应用模式与路径研究2个课题的研究任务，基于对数字经济发展现状以及北京城乡收入差距问题与需求的分析，理论阐释了数字经济背景下北京农民增收的作用机制，提出了北京农民增收新路径及相关对策建议；剖析了国内外数字乡村建设发展背景，提炼了我国数字乡村建设的技术模式提出北京市数字乡村建设的推进路径与对策措施。共完成研究报告2份，发表期刊论文3篇，获批建议2份。我国数字乡村建设的总体现状
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 高质量学术报告 | 3份 |  |  | 4份 |  | 8 | 8
|  |  | 发表学术论文 | 3篇 |  |  | 3篇 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 （15分） | 完成报告并提交给委托方 | 优 |  |  | 优 |  | 8 | 8
|  |  | 学术期刊录用 | 优 |  |  | 优 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 （10分） | 高质量学术报告 | 12月 |  |  | 12月 |  | 5 | 5
|  |  | 发表学术论文 | 12月 |  |  | 12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 支撑北京市农林科学院乡村振兴研究中心建设 | 30万元 |  |  | 30万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 丰富乡村振兴的学术成果、为科研人员、企业和政府相关部门乡村振兴工作提供支撑。 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 13 | 为企业提供的支撑不足，后续将根据企业发展基础和实际需求，提出可落地的咨询建议。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升中心人员科研水平和服务能力，推动乡村振兴理论与实践工作 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 14 | 继续提升课题成员的科研服务能力，争取为乡村振兴提供可转化的成果。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 政府机构人员、科研人员、企业等任务委托方对成果满意度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 为企业提供的服务有待提升，后续将根据企业发展基础和实际需求，提出可落地的咨询建议。
总分 | [8 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。